## DADOS
INNTEGRANTES | PRIORIDADE | STATUS
Arthur | ALTA | A FAZER
Carlos | MÉDIA | EM ANDAMENTO
Daniel Piauí | BAIXA | PARALISADO
Gabriel |  | CONCLUÍDO
Sarah

## REQUISITOS
ANÁLISE DE REQUISITOS
TRAVEl HOSTEL
Escopo: Site de locação de hospedagem
REQUISITOS DE DADOS:
SIGLA | ID | NOME | TIPO | TAMANHO | VALOR | RESPONSABILIDADE/ DESCRIÇÃO
RD | 1 | NomeUser | TEXTO | ATÉ 100 | TEXTO SIMPLES | nome de usuario
RD | 2 | E-mail | TEXTO | ATÉ 100 | ALFANUMERICO | CADASTRO
RD | 3 | TELEFONE | NUMERICO | 11 | NUMERICO | TELEFONE PARA VALIDAÇAO
RD | 4 | SENHA | TEXTO | 8 | ALFANUMERICO | VALIDAÇÃO DE USUÁRIO
RD | 5 | DATA DE NASCIMENTO | NUMERICO | 8 | NUMERICO | VALIDAÇAO DE IDADE
RD | 6 | CPF | NUMERICO | 14 | NUMERICO | CADASTRO
REQUISITOS FUNCIONAIS
SIGLA | ID | NOME | DESCRIÇÃO |  |  | DEPENDÊNCIA/RESPONSABILIDADE
RF | 1 | Desenvolvimento do Formulario | Criaçao com linguagem de desenvolvimento front-end |  |  | Daniel Piaui
RF | 2 | Conexão com Banco de Dados | Conexao para o envio de informações de Banco de a Dados |  |  | Daniel Piaui
RF | 3 | Inserção de Dados | Inserir os dados nas tuplas com tratamento de dados |  |  | Gabriel
RF | 4 | Criaçao da tabela no Banco de Dados | Criar a estrutura de dados |  |  | Arthur
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
id | sigla | NOME | DESCRIÇÃO |  |  | DEPENDÊNCIA/RESPONSABILIDADE
ID Teste | Requisito (RF/RNF) | Descrição do Teste | Comportamento Esperado | Resultado | Providências | Responsável
CT-01 | RF-01 | Desenvolvimento do Formulario | Formulário visual, estilizado e funcionando | Formulário desenvolvido, funcionando e visual |  | Sarah
CT-02 | RF-02 | Conexão com Banco de Dados | Que ao cadastrar o banco receba e grave os dados inseridos | O banco recebe e armazena todos os dados |  | Sarah
CT-03 | RF-03 | Inserção de Dados | Inserir os dados nas tuplas com tratamento de dados | O tratamento de erro está funcionando para campos vazios |  | Sarah
CT-04 | RF-04 | Criaçao da tabela no Banco de Dados | As tabelas estão criadas no banco de dados "travel_host" | Tabelas do cadastro funcionando e criadas |  | Sarah
CT-05 | RNF-01 | Validar se os campos em branco(tirando o requered) | Que apareça o erro de campo vazio mesmo sem o required | Aparecu o erro e não avançou o cadastro mesmo sem o required |  | Sarah
CT-06 | RNF-2 | O script cadastro.php deve realizar uma segunda validação de campos obrigatórios (backend), garantindo que a inserção no banco não ocorra se os dados forem interceptados e limpos. | A senha é o campo obrigatório e tem 2 campos de confirmação | Com 2 campos de confirmação e criptografia |  | Sarah
CT-07 | RNF-03 | Validar integridade do banco | A integridade e funcionamento do banco será testado a partir do comentario que foi feito com a coluna nome, que é um valor NOT NULL | Aparecu o erro e não avançou o cadastro mesmo sem o required, pois a integridade do banco foi quebrada |  | Sarah
CT-08 | RFN-04 | Validação de quantidade de caracter "nome usuário" (VARCHAR) | Validar se o campo onde se coloca os caracteres esta de acordo com o programa, nome deve ter no maximo 50 caracteres | O nome não continuou sendo escrito após os 50 caracteres |  | Sarah
CT-09 | RNF-05 | Validação de quantidade de caracter "senha" (Validação String e VARCHAR) | Validar se o campo onde se coloca os caracteres esta de acordo com o programa, a senha deve ter no minimo 8 caracteres | A senha não foi aprovada enquanto não estivesse com o minimo de caracteres( 8), sempre mostrando campo de erro. |  | Sarah
CT-10 | RNF-06 | Segurança do banco usando PDO | O sistema estava usando PDO, que não permetia ver os arquivos de banco ao inspecionar, o PDO foi comentado no arquivo conexão.php | O banco caiu ao entrar na tela cadastro e não deu para visualizar as páginas |  | Sarah
CT-11 | RNF-07 | Mensagem de erro caso banco não esteja disponivel | Foi comentado o (try/catch) para ver se a mensagem de erro seria alternada | Apareceu o erro de banco indicando pastas e linhas como erradas, e não o erro amigavel |  | Sarah
CT-12 | RNF-08 | Verificação de caracteristicas do Email | Foi feito o teste de enviar dados sem o @, no código tem o placeholder próprio para Email | Apareceu a mensagem informando que precisava do @, não permitindo enviar o formulário |  | Sarah
CT-13 | RNF-09 | MVC padronização de rotas | Foi feita a passagem por todas as telas para tentar indentificar erros | Todas as passagens e rotas estão funcionando sem erro, além de ter uma cadeia nos documentos que mostra o guia das passagens |  | Sarah
CT-14 | RNF-10 | Criptografia de senha | Foi feito a digitação da senha no campo "senha" e "confirmar senha" | A senha e a Confirmação de Senha não apareceram em formato de texto, só em criptografia e podendo ter a opção de visualizar a senha ao clicar no ícone |  | Sarah
REQUISITOS DE SEGURANÇA
SIGLA | ID | NOME | DESCRIÇÃO |  |  | DEPENDÊNCIA/RESPONSABILIDADE
RS | 1 | Autenticar forma de acesso | Através de verificação via e-mail(login e senha)
RS | 2 | Validar CEP | Com o uso da API "consulta cep"(Ferramenta de uso gratuito)
RS | 3 | Validar E-mail | Envio de código randômico via email
RS | 4 | Validar CPF | Validação por meio de uma função em JavaScript(Linguagem de programação web)
RS | 5 | Niveis de Acesso | Por quatro níveis sendo usário não logado ,logado,anfitriao e adm
RS | 6 | Nivel(não logado) | Visualização e entedimento da proposta de serviço não podendo contratar os serviços
RS | 7 | Nivel(logado) | Visualização e entedimento da proposta de serviço podendo contratar os serviços
RS | 8 | Nivel(Anfitrião) | Disponibiliza os serviços de hostels para o cliente logado
RS | 9 | Nivel(Administrador) | Gerencia e orquestra os niveis de acesso tendo acesso ao banco e outros recursos do sistema para manutenção e gerencia de atividades
RS | 10 | Sessão expirar | Após um periodo ocioso o login do usuário é desfeitovoltando ao nível não logado
RS | 11 | Criptografia em hashing | Tratamento de dados sensiveis parametizando eles para hash
RS | 12 | Controle de acesso | gerencia o acesso do sistema
RS | 13 | Registro de acesso | Gerar registro de logs automáticamente após o usuário acessar o software
RS | 14 | limitação de taxa | Após 5 tentativas bloqueia o acesso do dispositivo
RS | 15
RS | 16
RS | 17
RS | 18
RS | 19
RS | 20
RS | 21
RS | 22
RS | 23
RS | 24
RS | 25
RS | 26
RS | 27
RS | 28
RS | 29
RS | 30
REQUISITOS DE TAXONOMIA
SIGLA | ID | NOME | DESCRIÇÃO |  |  | DEPENDÊNCIA/RESPONSABILIDADE
RTX | 1 | Categorias | praia(Hostels próximos ao litoral), cidade(Hostels em centros urbanos), natureza(Hostels em área verde ou ecoturismo), cultural(Hostels com foco em cultura e história), aventura(Hostels para esportes e trilhas), economico(Melhor custo-benefício).
RTX | 2 | Filtros/ Palavra-chave | wifi-gratis,piscina,Cozinha compartilhada,Bar,Café da manhã,Pet friendly,Surf,Trilhas,Próximo ao metrô,Lavanderia
RTX | 3 | mapa de site | /hostels, /hostels/praia, /hostels/cidade, /hostels/natureza, /hostels/cultural, /hostels/aventura, /hostels/economico, /sobre, /contato, /login, /cadastro
RTX | 4 | hashtags | #hotels, #lugarParaPassarANoite, #casaNatureza, #casaPraia #hotelaria, #casaPiscina, #hotelBarato, #hotel2Estrelas, #hotel3Estrelas, #hotel4Estrelas, #hotel5Estrelas, #hotelComPet, #ReservaHotel
RTX | 5 | Nível de Acesso | usuário não logado(entra no site, vê as opções, usa os filtros e categorias, mas não consegue selecionar uma hospedagem e não consegue fazer agendamento), usuário logado(faz todas as funções do site, consegue fazer reservas e ver todos os hotels), Administrador(estabelece todas as funções do site, definido normas de funcionamento e adiciona funções e hotels no banco do site).
TESTES
ID Teste | Requisito (RF/RNF) | Descrição do Teste | Comportamento Esperado | Resultado | Providências | Responsável
CT-01 | RF-01 | Desenvolvimento do Formulario | Formulário visual, estilizado e funcionando | Formulário desenvolvido, funcionando e visual |  | Sarah
CT-02 | RF-02 | Conexão com Banco de Dados | Que ao cadastrar o banco receba e grave os dados inseridos | O banco recebe e armazena todos os dados |  | Sarah
CT-03 | RF-03 | Inserção de Dados | Inserir os dados nas tuplas com tratamento de dados | O tratamento de erro está funcionando para campos vazios |  | Sarah
CT-04 | RF-04 | Criaçao da tabela no Banco de Dados | As tabelas estão criadas no banco de dados "travel_host" | Tabelas do cadastro funcionando e criadas |  | Sarah
CT-05 | RNF-01 | Validar se os campos em branco(tirando o requered) | Que apareça o erro de campo vazio mesmo sem o required | Aparecu o erro e não avançou o cadastro mesmo sem o required |  | Sarah
CT-06 | RNF-2 | O script cadastro.php deve realizar uma segunda validação de campos obrigatórios (backend), garantindo que a inserção no banco não ocorra se os dados forem interceptados e limpos. | A senha é o campo obrigatório e tem 2 campos de confirmação | Com 2 campos de confirmação e criptografia |  | Sarah
CT-07 | RNF-03 | Validar integridade do banco | A integridade e funcionamento do banco será testado a partir do comentario que foi feito com a coluna nome, que é um valor NOT NULL | Aparecu o erro e não avançou o cadastro mesmo sem o required, pois a integridade do banco foi quebrada |  | Sarah
CT-08 | RFN-04 | Validação de quantidade de caracter "nome usuário" (VARCHAR) | Validar se o campo onde se coloca os caracteres esta de acordo com o programa, nome deve ter no maximo 50 caracteres | O nome não continuou sendo escrito após os 50 caracteres |  | Sarah
CT-09 | RNF-05 | Validação de quantidade de caracter "senha" (Validação String e VARCHAR) | Validar se o campo onde se coloca os caracteres esta de acordo com o programa, a senha deve ter no minimo 8 caracteres | A senha não foi aprovada enquanto não estivesse com o minimo de caracteres( 8), sempre mostrando campo de erro. |  | Sarah
CT-10 | RNF-06 | Segurança do banco usando PDO | O sistema estava usando PDO, que não permetia ver os arquivos de banco ao inspecionar, o PDO foi comentado no arquivo conexão.php | O banco caiu ao entrar na tela cadastro e não deu para visualizar as páginas |  | Sarah
CT-11 | RNF-07 | Mensagem de erro caso banco não esteja disponivel | Foi comentado o (try/catch) para ver se a mensagem de erro seria alternada | Apareceu o erro de banco indicando pastas e linhas como erradas, e não o erro amigavel |  | Sarah
CT-12 | RNF-08 | Verificação de caracteristicas do Email | Foi feito o teste de enviar dados sem o @, no código tem o placeholder próprio para Email | Apareceu a mensagem informando que precisava do @, não permitindo enviar o formulário |  | Sarah
CT-13 | RNF-09 | MVC padronização de rotas | Foi feita a passagem por todas as telas para tentar indentificar erros | Todas as passagens e rotas estão funcionando sem erro, além de ter uma cadeia nos documentos que mostra o guia das passagens |  | Sarah
CT-14 | RNF-10 | Criptografia de senha | Foi feito a digitação da senha no campo "senha" e "confirmar senha" | A senha e a Confirmação de Senha não apareceram em formato de texto, só em criptografia e podendo ter a opção de visualizar a senha ao clicar no ícone |  | Sarah

## SPRINT I
SPRINT - I
ID BACKLOG | PRIORIDADE | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA INICIO | DATA FINAL | RESPONSÁVEL |  |  |  |  | DATA FINAL | RESPONSÁVEL
1 | ALTA | Criaçao da interface para interaçao com o usuário usando linguagem de desenvolvimento front-end | CONCLUIDO | 2026-03-05 | 2026-03-15 | Daniel Piaui | A FAZER | COM PENDÊNCIA | I | ALTA
2 | ALTA | Conexao para o envio de informações de Banco de a Dados | CONCLUIDO | 2026-03-05 | 2026-03-15 | Arthur | [6 empty] | Gabriel
3 | ALTA | Inserir os dados nas tuplas com tratamento de dados | CONCLUIDO | 2026-03-05 | 2026-03-15 | Gabriel | [6 empty] | Sarah
4 | ALTA | Criar a estrutura de dados | CONCLUIDO | 2026-03-05 | 2026-03-15 | Arthur | [6 empty] | Carlos
5 | ALTA | Criação das telas de cadastro | CONCLUIDO | 2026-03-05 | 2026-03-15 | Daniel Piaui | [6 empty] | Arthur
6 | ALTA | Funcionalidades com javascript para interatividade com o usuaario | CONCLUIDO | 2026-03-05 | 2026-03-15 | Gabriel | EM ANDAMENTO | A TESTAR | II | MEDIA |  |  | Daniel Piaui
7 | ALTA | Tratamento de dados de data no banco | CONCLUIDO | 2026-03-05 | 2026-03-15 | Arthur | PARALISADO | A INTEGRAR | III | BAIXA
8 | ALTA | revisão do trabalho realizado e controle de atividades e prazos | CONCLUIDO | 2026-03-05 | 2026-03-15 | Daniel Piaui | CONCLUIDO | EM TESTES
10 | ALTA | Estruturar o projeto mvc | CONCLUIDO | 2026-03-17 | 19/03/20206 | Arthur gabriel
11 | ALTA | Criação do arquivo de rotas | CONCLUIDO | 2026-03-17 | 19/03/20206 | Gabriel
12 | ALTA | Direcionar Index para a rota e gerar abertura do form | CONCLUIDO | 2026-03-17 | 19/03/20206 | Daniel Piaui
13 | ALTA | Apllicação de requisitos não funcionais | CONCLUIDO | 2026-03-17 | 19/03/20206 | Carlos
14 | ALTA | Criar plano de teste para homologar (Cada requisito deve ter um teste valido e um invalido), testes:conexão,botao form, e funções na model. | CONCLUIDO | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Sarah
15 | MEDIA | Devem ser escrito, a parte do projeto, arquivos em php para realização de testes unitários(sem integração) | CONCLUIDO | 2026-03-17 | 26/03/20206 | Sarah

## SPRINT II - TAXONOMIA
SPRINT - II
ID BACKLOG | PRIORIDADE | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA INICIO | DATA FINAL | RESPONSÁVEL
2 | ALTA | Criar tabela categoria no banco | CONCLUÍDO |  |  | Sarah | CONCLUIDO
3 | ALTA | Vincular a tabela categoria com Hostel e Relação Hostel | CONCLUÍDO |  |  | Sarah | EM ANDAMENTO
4 | ALTA | criar a pagina de politica de privacidade | CONCLUÍDO |  |  | Gabriel | ATRASADO
5 | ALTA | criaçao de arquivo javascript para consulta dinâmica | CONCLUÍDO |  |  | Sarah
6 | ALTA | politica de privacidade | CONCLUÍDO |  |  | Gabriel
8 | ALTA | redução de links | CONCLUÍDO |  |  | Daniel Piauí
9 | ALTA | correção de interface (refatorar código) | CONCLUÍDO |  |  | Daniel Piauí
10 | ALTA | correçao do banco para os seletores de busca | CONCLUÍDO |  |  | Sarah

## SPRINT II - SEGURANÇA
SPRINT - II
ID BACKLOG | PRIORIDADE | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA INICIO | DATA FINAL | RESPONSÁVEL
1 | ALTA | Autenticar forma de acesso | CONCLUÍDO | 2026-04-13 | 2026-04-27 | Gabriel | A FAZER
2 | ALTA | Validar CEP | CONCLUÍDO | 2026-04-13 | 2026-04-27 | Gabriel | CONCLUIDO
3 | ALTA | Validar E-mail | CONCLUÍDO | 2026-04-13 | 2026-04-27 | Gabriel | EM ANDAMENTO
4 | ALTA | Validar CPF | CONCLUÍDO | 2026-04-13 | 2026-04-27 | Gabriel | ATRASADO
5 | MÉDIA | Niveis de Acesso | A FAZER
6 | MÉDIA | Nivel(não logado) | CONCLUÍDO | 2026-03-17 | 2026-04-14 | Daniel Piauí
7 | MÉDIA | Nivel(logado) | EM ANDAMENTO
7.1 | MÉDIA | fazer a tabela para foto dos usuários | CONCLUÍDO | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Carlos
7.2 | MÉDIA | upload de fotos para usuário | CONCLUÍDO | 2026-05-19 | 2026-05-25 | Gabriel
7.2 | MÉDIA | Fazer a tabela para o o futuro CRUD | A FAZER
8 | MÉDIA | Nivel(Anfitrião) | EM ANDAMENTO
8.1 | MÉDIA | fazer a tabela para foto dos hostels | CONCLUÍDO | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Carlos
9 | MÉDIA | Nivel(Administrador) | A FAZER
10 | MÉDIA | Sessão expirar | A FAZER
11 | ALTA | Criptografia em hashing | CONCLUÍDO | 2026-05-01 | 2026-05-08 | Gabriel
12 | BAIXA | Controle de acesso | A FAZER
13 | BAIXA | Registro de acesso | A FAZER

## SPRINT III
SPRINT - II
ID BACKLOG | PRIORIDADE | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA INICIO | DATA FINAL | RESPONSÁVEL
A FAZER
CONCLUIDO
EM ANDAMENTO
ATRASADO

## SPRINT IV
SPRINT - II
ID BACKLOG | PRIORIDADE | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA INICIO | DATA FINAL | RESPONSÁVEL
A FAZER
CONCLUIDO
EM ANDAMENTO
ATRASADO