## Testes
ID | Categoria | Cenário de Teste | Critério de Aceitação | Resultado Esperado | arquivo localização | arquivo direcionamento ou estado | responsavel pelo teste | resultado alcançado | Prioridade
1 | Formulários | Verificar limite mínimo de caracteres nos campos | O campo deve impedir submissão com menos de 3 caracteres | dado valido e um dado invalido |  |  | Carlos |  | Alta
| backEnd | [5 empty] | Arthur | Aprovado - o campo nome agora exige no minimo 3 caracteres no navegador e no backend; "Jo" foi rejeitado.
| Banco | [5 empty] | Carlos
2 | Formulários | Verificar tipo restrito de dados | O campo deve truncar ou alertar se exceder 500 caracteres | Erro capturado | usuarioController.php; hostels.php | Implementado truncamento do campo descricao dos hostels para 500 caracteres no backend, com a flag descricao_truncated = true quando o limite é excedido. | Gabriel | Aprovado - implementação realizada para truncar descrições acima de 500 caracteres no backend. Validação funcional manual ainda deve ser realizada no ambiente XAMPP. | Média
| backEnd | [5 empty] | Arthur | Aprovado - a descricao agora possui limite maxlength de 500 caracteres no formulario e e truncada para 500 no backend.
| Banco | [5 empty] | Arthur | Aprovado - o backend limita a descricao a 500 caracteres antes de gravar no banco, mesmo que a requisicao ignore o formulario.
2 | Formulários | verificar as mascaras | Ao abrir o formulario para receber os dados deixar a mascara visivel | As mascaras estarem presentes em todos os campos necessários | Travel_Hostel-main/controller/router.php?pagina=cadastro | controller/usuarioController.php | Piaui | Por competência dos desenvolvedores todos os campos que é possivel observar a necessidade de mascaras estao em pleno funcionamento | Média
| backEnd | [5 empty] | Arthur | Aprovado - no cadastro, CEP, CPF e telefone foram formatados automaticamente: 12345-678, 123.456.789-01 e (11) 98765-4321.
| Banco | [5 empty] | Sarah
|  | Todos os campos validados de inserção com o mesmo criterio para edição | O envio do formulário só com todos os dados cadastrados e com limite de caracteres | Que o formulario não seja enviado sem todos os dados cadastrados | Travel_Hostel-main/controller/router.php?pagina=cadastro | controller/usuarioController.php | Piaui | O formulario não é enviado se todos os campos não estiverem preenchidos
| BackEnd | [5 empty] | Arthur | Aprovado - o formulario possui campos obrigatorios e, com dados obrigatorios ausentes, a validacao impede o envio.
| Banco | [5 empty] | X
3 | Formulários | Validar campos obrigatórios vazios | Sistema deve exibir mensagem de erro obrigatória | Mensagem exibida |  |  | Carlos |  | Alta
4 | Autenticação | Validar login com credenciais incorretas | Sistema não deve permitir acesso e exibir mensagem genérica | Acesso negado | model/usuarioModel.php; controller/usuarioController.php; index.php | Login inválido rejeitado corretamente; fluxo de autenticação ajustado para impedir acesso com credenciais incorretas. | Gabriel | Aprovado -login com credenciais incorretas foi rejeitado corretamente e o acesso não foi permitido. | Crítica
5 | Autenticação | Verificar bloqueio após N tentativas de senha | Conta deve ser bloqueada após 5 tentativas falhas | Bloqueio ativado | model/usuarioModel.php; controller/usuarioController.php | Controle de tentativas por e-mail implementado, com bloqueio temporário de 15 minutos após 5 tentativas inválidas. | Gabriel | provado após 5 tentativas de senha incorretas, a conta é bloqueada temporariamente por 15 minutos. | Alta
6 | Autenticação | Validar expiração de sessão após inatividade | Usuário deve ser desconectado após 15 min de inatividade | Logout realizado | router.php; usuarioController.php; header.php | Expiração de sessão implementada após 900 segundos de inatividade, com limpeza da sessão e redirecionamento para login. | Gabriel | Aprovado - a sessão expira após 15 minutos de inatividade e o usuário é redirecionado para o login. | Média
| Autenticação | Validar os niveis de acesso |  |  |  |  | Sarah
7 | Validação | Validar formato de e-mail (invalido) | Sistema deve rejeitar e-mail sem '@' ou domínio | Erro validado |  |  | Carlos |  | Alta
8 | Validação | Validar entrada de números em campo de texto (ex: Telefone) | Campo deve aceitar apenas caracteres numéricos e caracteres especiais permitidos | O campo cep só aceitar caracteres numéricos e caracteres especiais permitidos | Travel_Hostel-main/controller/router.php?pagina=cadastro | controller/usuarioController.php | Piaui | O campo so aceita caracteres numéricos e especiais permitidos | Alta
8 | Validação | Formato de cep | Campo deve aceitar apenas caracteres numéricos e caracteres especiais permitidos | O campo cep só aceitar caracteres numéricos e caracteres especiais permitidos | Travel_Hostel-main/controller/router.php?pagina=cadastro | controller/usuarioController.php | Piaui | O campo so aceita caracteres numéricos e especiais permitidos | Alta
10 | Segurança | Verificar proteção contra SQL Injection em inputs | Inputs devem sanitizar caracteres especiais como ' e -- | Proteção ativa | model/usuarioModel.php; buscar.php; router.php | Consultas protegidas por prepared statements e parâmetros vinculados, impedindo que entradas maliciosas alterem a lógica das consultas. | Gabriel | Aprovado - as consultas utilizam prepared statements e binding de parâmetros, impedindo a alteração da consulta por entradas de SQL Injection. | Crítica
11 | Segurança | Verificar segurança de URL |  |  |  |  | Sarah
12 | Segurança | Estrutura de rotas (se toda navegação passa pelas rotas) |  |  |  |  | Sarah
13 | Segurança | Mapear as entradas de dados como string |  |  |  |  | Sarah
14 | Segurança | Regras de criptografia | Dados julgados sensiveis devem ser criptografados | O banco receber em hash dados como sensiveis como acessos e senhas | Travel_Hostel-main/controller/router.php?pagina=cadastro | controller/usuarioController.php | Piaui | O banco recebe em hash os dados sensiveis como acessos e senhas
15 | Segurança | tratamento de dados sensiveis |  |  |  |  | Carlos

## Planilha1
Arthur | Crítica
Carlos | Alta
Piaui | Média
Gabriel | Baixa
Sarah
X